## Gantt Chart
Build Resumes Until Hired
| Project Start: |  | 25/02/18 | 2025-02-18 | [5 empty] | 2025-02-24 | [5 empty] | 2025-03-02 | [5 empty] | 2025-03-08 | [5 empty] | 2025-03-14 | [5 empty] | 2025-03-20
|  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25
Task | Start | Days | End | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T
Design Phase | 2025-02-18 | 2 | 2025-02-20
Database | 2025-02-21 | 15 | 2025-03-08
Frontend UI | 2025-02-21 | 20 | 2025-03-13
Backend/LLM | 2025-02-21 | 21 | 2025-03-14
Testing Phase | 2025-02-21 | 21 | 2025-03-14
Connection | 2025-03-07 | 10 | 2025-03-17
Deployment Phase | 2025-03-18 | 2 | 2025-03-20